Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu
„Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach  s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  “

vydaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v rámci implementácie národného projektu
„Terénna sociálna práca a terénna práca  v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“

ITMS2014+:312051C909

Verzia 0.3

Dátum účinnosti: 03.07.2018

Obsah:

1. ÚVOD	4

2. DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV	4

3. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NP TSP a TP	7

4. POSTUP ZAPOJENIA SA DO NP TSP a TP	8

4.1 Oprávnení užívatelia	9

4.2 Dĺžka realizácie NP TSP a TP	9

5. ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE A TERÉNNEJ PRÁCE	9

5.1 Podmienky výberu zamestnancov	9

5.2 Realizácia hlavnej aktivity  - Podpora dostupnosti  terénnej sociálnej práce a terénnej práce	10

5.3  Podmienky pre výkon terénnej sociálnej práce a terénnej  práce	11

5.4 Vedenie dokumentácie pri výkone terénnej sociálnej práce a terénnej práce	12

5.5 Posúdenie výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce	12

5.6 Koordinácia  terénnej sociálnej práce a terénnej práce	14

5.7 Podpora a rozvoj profesionalizácie zamestnancov	14

6. FINANCOVANIE NP TSP a TP	15

6.1 Jednotkové náklady	15

6.2 Podmienky pre úhradu finančných prostriedkov obci	17

6.3 Neuhradenie finančných prostriedkov obci	19

7 . INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA	20

8 . MONITOROVANIE A VYHODNOCOVANIE ÚČINNOSTI  NP TSP a TP	21

9. PRÍLOHY	22

Zoznam použitých skratiek:

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

EK – Európska komisia

ESF – Európsky sociálny fond

EŠIF - Európske štrukturálne a investičné fondy

EÚ – Európska únia

IA MPSVR SR – Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ITMS2014+ – IT monitorovací systém EŠIF pre programové obdobie 2014 - 2020

MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MRK – Marginalizované rómske komunity

MV SR– Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/ Poskytovateľ NFP

MV SR /ÚSVRK – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky /Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity

MVO – Mimovládne organizácie

NFP – Nenávratný finančný príspevok

NP TSP a TP -  Národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK“

OP ĽZ - Operačný program Ľudské zdroje

RK - regionálny koordinátor

RO - Riadiaci orgán

RV NP TSP a TP - Riadiaci výbor Národného projektu „ Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK“

SE -  Systém evidencie

SO - Sprostredkovateľský orgán

TP - terénny pracovník

TSP - terénny sociálny pracovník

ÚPSVaR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

DOP - Dopytovo orientovaný projekt

# 1. ÚVOD

Sprievodca pre užívateľov (ďalej len „Sprievodca“) zapojených do národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len „NP TSP a TP“), vrátane jeho príloh, je vydaný MV SR/ÚSVRK a zostavený za účelom usmernenia užívateľa, poskytnutia doplňujúcich informácií užívateľovi a má slúžiť ako pomoc pre jeho orientáciu po podpise Zmluvy o spolupráci uzavretej medzi užívateľom a MV SR/ÚSVRK v rámci implementácie NP TSP a TP (ďalej len „Zmluva o spolupráci“). Stanovuje záväzné postupy 
a povinnosti v rámci realizácie NP TSP a TP.

V prípade skutočností, ktoré nie sú v Sprievodcovi uvedené, užívateľ postupuje v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ, ktoré sú vo vzťahu 
k Sprievodcovi nadradené.

Sprievodca nenahrádza žiadne ustanovenia dohodnuté medzi MV SR/ÚSVRK a užívateľom 
v Zmluve o spolupráci, ale ich dopĺňa, prípadne vysvetľuje.

Dodržiavanie tohto Sprievodcu je podmienkou pre poskytovanie finančných prostriedkov 
na realizáciu terénnej sociálnej práce a terénnej práce.

Sprievodca, ako aj Zmluva o spolupráci so zapojenými užívateľmi je záväzný dokument, dostupný 
na internetovej stránke http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod. Zároveň bude zaslaný každému užívateľovi v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve o spolupráci.

MV SR/ÚSVRK si vyhradzuje právo v prípade potreby Sprievodcu aktualizovať. Aktualizácie Sprievodcu pre užívateľov zapojených do NP TSP a TP sú záväzné v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o spolupráci. Informácie o zmenách v Sprievodcovi budú zasielané užívateľom elektronicky na e-mail uvedený pre záväznú komunikáciu v Zmluve o spolupráci. V prípade aktualizácie príloh Sprievodcu, MV SR/ÚSVRK nie je povinný aktualizovať celého Sprievodcu vydaním jeho novej verzie. Aktualizované prílohy MV SR/ÚSVRK zverejní na stránke http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod a zašle užívateľom prostredníctvom e-mailu.

# 2. DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV

V tejto časti Sprievodcu sa nachádzajú vysvetlenia dôležitých pojmov, ktoré sa používajú v NP TSP a TP.

Národný projekt (NP) - individuálny projekt investičného alebo neinvestičného charakteru 
s predmetom projektu vopred vymedzeným Riadiacim orgánom, ktorý realizuje Riadiacim orgánom vopred určený subjekt vzhľadom na jeho jedinečné postavenie a funkcie (v prípade NP TSP a TP  
je týmto subjektom MV SR/ÚSVRK).

Prijímateľ NFP - na realizáciu NP TSP a TP je prijímateľom NFP MV SR/ÚSVRK.

Riadiaci výbor NP TSP a TP  (RV NP TSP a TP) - orgán, ktorý má dohľad nad strategickým smerovaním implementácie NP TSP a TP, nad hodnotením implementácie, výstupov a napĺňaním merateľných ukazovateľov NP TSP a TP, a nad transparentnosťou implementácie NP TSP a TP. Činnosť RV NP TSP 
a TP  sa riadi Štatútom a rokovacím poriadkom RV NP TSP a TP.

Cieľová skupina (CS) - cieľovou skupinou NP TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK sú najmä príslušníci marginalizovaných rómskych komunít a osoby, ktoré zabezpečujú realizáciu NP TSP a TP (terénni sociálni pracovníci, terénni pracovníci).

Marginalizované rómske komunity (MRK) - sociálne vylúčené spoločenstvá s koncentráciou Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálneho a priestorového vylúčenia. Tieto spoločenstvá sú na nižšej socio-ekonomickej úrovni ako ostatné časti obce a vykazujú odlišné charakteristiky, napr. nižšia kvalita a preľudnenosť obydlí, absencia infraštruktúry, vysoká nezamestnanosť a príjmová 
aj materiálna chudoba obyvateľov, nižšia vzdelanostná úroveň a pod.

Metodik –  odborný zamestnanec MV SR/ÚSVRK, ktorý vytvára a zabezpečuje jednotné metodické vedenie činnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce a tiež metodické vedenie a kontrolu činnosti regionálnych koordinátorov. Metodik bude v priebehu projektu poskytovať odbornú podporu a poradenstvo regionálnym koordinátorom a terénnym sociálnym pracovníkom a terénnym pracovníkom pri riešení najzávažnejších, alebo modelových situácií, bude informovať regionálnych koordinátorov a prostredníctvom nich aj terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov o aktuálnych, alebo pripravovaných legislatívnych, alebo iných systémových zmenách, ktoré 
sú významné pre výkon činností terénnej sociálnej práce alebo terénnej práce, ako i pre životy 
a situáciu ich klientov z marginalizovaných rómskych komunít, alebo pre subjekty, ktoré sú zapojené do národného projektu. Metodik tiež zisťuje, analyzuje a hodnotí potreby regionálnych koordinátorov a zamestnancov (TSP/ TP).

Regionálna kancelária - vysunuté pracovisko MV SR/ ÚSVRK nachádzajúce sa v 9-tich obciach, a to: Kežmarok, Košice, Humenné, Prešov, Spišská Nová Ves, Svidník, Michalovce, Nitra, Rimavská Sobota.

Regionálny koordinátor terénnej sociálnej práce a terénnej práce (RK) - zamestnanec 
MV SR/ÚSVRK, ktorý riadi a koordinuje zamestnancov na pozíciách TSP/TP. Zabezpečuje metodické vedenie, metodickú a odbornú podporu terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov pri realizácii aktivít a činností  v rámci  realizácie  NP TSP a TP.

Regionálny koordinátor bude zároveň zabezpečovať spoluprácu s oprávnenými užívateľmi/obcami zapojenými do NP TSP a TP, vrátane dohľadu nad výberovými konaniami na pozície terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, ktoré budú realizovať obce zapojené do NP TSP a TP, ako aj s ďalšími relevantnými úradmi a inštitúciami v regiónoch. Vedie TSP a TP po metodickej stránke, organizuje pravidelné porady a pracovné koordinačné stretnutia.

Klient – plnoletá fyzická osoba, s ktorou TSP/TP aktívne pracuje; v ojedinelých opodstatnených 
	  prípadoch mladistvý po dovŕšení 15teho roku života. 
Klientom je:

-	osoba, ktorá sa ocitla v pre ňu neriešiteľnej situácii, po jej zhodnotení dospieva k názoru, 
že pre jej vyriešenie potrebuje odbornú pomoc,

-	osoba, ktorá sa nachádza v obtiažnej životnej situácii, ktorú aj spoločnosť označuje za sociálne problémovú a chápe, že má v takejto situácii právo na ňou stanovenú mieru pomoci,

-	osoba, ktorá hľadá pomoc a nie je vlastnými silami a prostriedkami schopná vyriešiť svoju kolíznu situáciu.

Supervízia - poradenská metóda využívaná pre zabezpečenie a zvýšenie kvality profesijnej činnosti a posilnenie kompetencií  sociálnych pracovníkov. Je nástrojom podpory a pomoci pre TSP/TP a ich prostredníctvom aj samotným klientom. Vytvára predpoklady a podmienky pre profesionálny rozvoj, vzdelávanie a odborný rast zamestnancov v pomáhajúcich profesiách, pričom zároveň slúži 
aj ako prostriedok sebapoznania v prospech skvalitnenia práce s ľuďmi.

Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách - (ďalej len „Štandardy“) dokument vypracovaný expertnou skupinou v spolupráci s organizáciami 
a jednotlivcami pôsobiacimi v oblasti realizácie a rozvoja terénnej sociálnej práce na Slovensku. Dokument je k dispozícii všetkým subjektom poskytujúcim služby terénnej sociálnej práce 
a verejnosti. Definuje základné hodnoty, z ktorých vychádza terénna sociálna práca ako nástroj sociálnej zmeny a inklúzie a definuje štandardy a kritériá poskytovania terénnej sociálnej práce 
a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách , ktoré sú užívatelia poskytujúci  terénnu sociálnu prácu  a terénnu prácu zo zdrojov ESF prostredníctvom MV SR/ÚSVRK povinní dodržiavať 
a riadiť sa nimi. Štandardy budú sprostredkované zapojeným  obciam v elektronickej podobe.

Terénna sociálna práca –  odborná činnosť, ktorá je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí  klienta (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania. Je zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie, chudoby a sociálneho vylúčenia. 
Má charakter priamej sociálnej práce s človekom, ktorá sa vykonáva v kontexte jeho primárneho prostredia rodiny, resp. iných blízkych sociálnych väzieb, je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho potreby, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. Terénna sociálna práca  je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupiny, komunita), ale presahuje svoje hranice v činnostiach smerujúcich k rozvoju lokality /komunity, presadzovaniu práv a záujmov cieľových skupín na lokálnej úrovni.

Terénna práca - činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) zameraná na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. Terénna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálne prostredie (rodina, skupina, komunita), ale presahuje svoje hranice v činnostiach smerujúcich k rozvoju lokality /komunity, presadzovaniu práv a záujmov cieľových skupín na lokálnej úrovni.

Terénny sociálny pracovník (TSP) - v pracovnoprávnom vzťahu s obcou, v rámci svojej činnosti vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodiny so sociálnymi problémami, posudzuje životné situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov, poskytuje základné informácie v krízových situáciách a podporu pri zabezpečovaní služby, poskytuje sociálnu intervenciu a plánuje proces riešenia sociálneho problému, poskytuje poradenský proces pre jednotlivcov a skupiny, sprostredkúva kontakt s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém, poskytuje pomoc pri riešení osobných záležitostí, spolupracuje s inštitúciami (MVO, školami, exekútormi a pod.).

Práca v prirodzenom prostredí klienta vytvára priestor na zapojenie celej rodiny, príp. komunity. Poskytuje priestor na skupinovú prácu. Vstup do súkromného priestoru jednotlivca, rodín 
a spoločenstva kladie vysoké nároky na profesionálne zručnosti pracovníka a vyžaduje si dodržiavanie etických zásad a princípov správania sa. TSP vykonáva súbory činností na rôznych úrovniach: priamu prácu s klientom, nepriame aktivity v prospech prijímateľov sociálnych služieb, aktivity v prospech vlastného profesionálneho rozvoja.

Terénny pracovník (TP) – v pracovnoprávnom vzťahu s obcou, v rámci svojej činnosti asistuje TSP 
pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením. Samostatne poskytuje príslušníkom marginalizovaných rómskych komunít hlavne pomoc v problémových alebo krízových situáciách, ktoré je potrebné riešiť v danom čase a mieste bez potreby dlhodobejšieho plánovania. Zároveň kontaktuje a pripravuje potenciálnych klientov na terénnu sociálnu prácu, ktorá už je dlhodobejšia a plánovaná. Terénny pracovník sprevádza klientov pri využívaní iných nástrojov sociálnej inklúzie, sociálnych služieb a služieb zamestnanosti.

Užívateľ (oprávnený užívateľ) - zahŕňa 150 obcí identifikovaných podľa indexu segregácie, 
resp. podrozvinutosti na základe odsúhlasenej metodológie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 8 OP ĽZ, schválené Monitorovacím výborom pre OP ĽZ, PO 5 a 6.

Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi obcou ako užívateľom a MV SR/ÚSVRK ako prijímateľom  NFP v rámci implementácie NP TSP a TP .

# 3. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NP TSP a TP

NP TSP a TP  je jeden z vybraných projektov „Take away“ balíka, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov (verifikovaných počas programového 
obdobia 2007-2013) ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach. Súbor národných projektov bude realizovaný komplexne v 150 obciach za účelom zrýchlenia pokroku procesu integrácie MRK v štyroch strategických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Hlavným cieľom NP TSP a TP  je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sa budú v obciach venovať klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov.

Činnosť TSP/TP bude zameraná na zmierňovanie nerovností, nerovného prístupu k službám 
a v neposlednom rade na zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov. Všetky opatrenia vykonávajú pracovníci po konzultáciách a dohode s klientom, prípadne sa navrhne riešenie iným odborníkom.

NP TSP a TP  sa implementuje na vopred zadefinovanom území Slovenskej republiky (150 obcí) 
v siedmich samosprávnych krajoch: Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, s výnimkou územia Bratislavského kraja.

Finančné prostriedky na podporu implementácie NP TSP a TP budú poskytované užívateľom prostredníctvom transferov, spätne za každý ukončený mesiac na základe uzatvorenej Zmluvy 
o spolupráci (podrobnejšie v kapitole 6. Financovanie NP TSP a TP ).

Implementácia projektu v obciach s najvyššou mierou indexu segregácie, resp. podrozvinutosti bude prebiehať na základe nárokovateľnosti, nie súťaže. Pre 150 vybraných obcí bude vyhlásené Oznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do NP TSP a TP (ďalej len „Oznámenie“ ). Zapojená obec nie je prijímateľom NFP, ale užívateľom, na základe Zmluvy o spolupráci, pričom užívatelia postupujú v súlade so Sprievodcom v aktuálnom znení a ďalšími relevantnými dokumentmi potrebnými pri realizácii terénnej sociálnej práce a terénnej práce ( viď kap. 4).

Z uvedeného vyplýva, že užívatelia nepredkladajú žiadosti o platbu, monitorovacie správy a inú podpornú dokumentáciu. Administratívne úkony spojené so žiadosťami o platbu, monitorovaním projektu, ITMS2014+ a ďalšími povinnosťami spojenými s implementáciou projektu z OP ĽZ, vykonáva MV SR/ÚSVRK ako prijímateľ NFP.

Vzhľadom na rozsah projektu je potrebné zabezpečenie jednotnej metodiky a koordinácie aktivít 
a činností TSP/TP, ako aj spolupráce, supervíznej podpory, koordinácie a informačných tokov vo vzťahu k užívateľom, ktoré sú hlavnými aktérmi sociálneho začleňovania v území a ich súčinnosť je hlavnou podmienkou úspešnosti projektu. Z vyššie uvedených dôvodov MV SR/ÚSVRK v rámci NP TSP a TP vytvára pracovné pozície RK.

S cieľom zabezpečiť maximálnu efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť a účinnosť používania finančných prostriedkov NP TSP a TP a súčasne zabezpečiť komplexnosť, kontinuitu a rast kvality poskytovaných služieb, bude MV SR/ÚSVRK počas realizácie NP TSP a TP  monitorovať a vyhodnocovať situáciu 
v obciach, počet klientov/veľkosť cieľovej skupiny, oblasti a rozsah problémov, ako aj merateľné ukazovatele v rámci realizovaných aktivít TSP/TP s klientmi, mieru úspešnosti riešených sociálnych problémov a i. V prípade potreby má MV SR/ÚSVRK právo prehodnotiť a následne upraviť počet TSP/TP, na ktorých zamestnávanie poskytne podporu z prostriedkov NP TSP a TP , v súlade 
s definovaným postupom.

# 4. POSTUP ZAPOJENIA SA DO NP TSP a TP

## MV SR/ÚSVRK zverejní na webovej stránke http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvodOznámenie na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Obec vyplní a odošle Žiadosť o zapojenie sa  do národného projektu (ďalej len „Žiadosť“) prostredníctvom elektronického formulára zverejneného v súlade s postupom stanoveným v Oznámení. Žiadosť následne vytlačí 
a podpísanú štatutárnym orgánom spolu s prílohami (zoznam príloh je súčasťou Oznámenia) doručí na MV SR/ÚSVRK (prostredníctvom pošty/kuriéra).

Obec, ktorá sa nachádza v zozname 150 obcí musí spĺňať povinné kritériá (pokiaľ nie je uvedené inak):

a)	nesmie byť dlžníkom na daniach;

b)	nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení;

c)	nesmie byť dlžníkom poistného na sociálnom poistení;

d)	nesmie byť subjektom, ktorý porušil zákaz nelegálnej práce

a nelegálneho zamestnávania;

e)	nesmie byť v nútenej správe

MV SR/ÚSVRK po overení doručenej a podpísanej Žiadosti následne odošle obci návrh 
Zmluvy o spolupráci (podpísaný štatutárom MV SR, resp. poverenou osobou konať v mene a na účet MV SR) v troch rovnopisoch. Obec po podpísaní zmluvy o spolupráci štatutárom obce, resp. inou oprávnenou osobou, zašle dva podpísané rovnopisy Zmluvy o spolupráci na korešpondenčnú adresu MV SR/ÚSVRK a jeden podpísaný rovnopis zmluvy si ponechá. Obec je povinná Zmluvu o spolupráci archivovať minimálne po dobu uvedenú v Zmluve o spolupráci,  resp. po dobu a vo forme stanovenej pre archiváciu dokumentácie projektov financovaných z prostriedkov EÚ. Zmluva o spolupráci nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni 
jej prvého zverejnenia.

## 4.1 Oprávnení užívatelia

Oprávnenými užívateľmi je 150 obcí identifikovaných na základe odsúhlasenej metodológie zjednodušeného indexu pásma segregácie, resp. podrozvinutosti. V týchto obciach sa nachádzajú najmenej rozvinuté, najviac sociálnym vylúčením postihnuté alebo ohrozené a najviac segregované marginalizované rómske komunity v rámci územia štátu. Zoznam obcí sa nachádza v Prílohe č. 4 Zoznam oprávnených užívateľov, ktoré po identifikácií vyššie uvedenej metodológie v prieskume realizovanom ÚSVRK  deklarovali záujem o zapojenie sa v rámci „Take Away“ balíka.

## 4.2 Dĺžka realizácie NP TSP a TP

NP TSP a TP sa bude realizovať s predpokladom dĺžky trvania 1. fázy - 30 mesiacov.

## 5. ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE A TERÉNNEJ PRÁCE

Hlavná aktivita NP TSP a TP  „Podpora dostupnosti TSP a TP “ má za cieľ, aby sa profesionalizoval výkon terénnej sociálnej práce a dodržiavali sa Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách. Hlavný dôraz sa bude klásť popri riešení konkrétnych problémov na dosiahnutie udržateľnej pozitívnej zmeny v živote klienta, najmä na uplatnenie sa na trhu práce. Používať sa budú štandardné metódy a techniky sociálnej práce, predovšetkým plán práce s klientom. Terénnu sociálnu prácu v marginalizovaných rómskych komunitách budú vykonávať TSP/TP. 
Títo pracovníci budú usmerňovaní RK. Súčasťou NP TSP a TP je vzdelávanie RK a TSP/TP v oblastiach a témach, ktoré boli aj prostredníctvom niekoľkých analýz identifikované ako najdôležitejšie (časť 5.7) a s ktorými pracovníci primárne prichádzajú v teréne najčastejšie do kontaktu.

## 5.1 Podmienky výberu zamestnancov

MV SR/ÚSVRK si vyhradzuje právo upraviť postup obsadzovania miest TSP/TP a schvaľovať výsledky výberového konania (VK). Výdavky spojené so zamestnávaním a výkonom práce TSP/TP sú oprávnené až po vydaní písomného schválenia výsledkov VK resp. po schválení „Potvrdenia o zamestnávaní a kvalifikácií zamestnancov financovaných v rámci NP TSP a TP “ zo strany MV SR/ÚSVRK. 
Výkon činnosti v obci môže začať v prípade, že bude obsadená minimálne jedna pracovná pozícia TSP.

Postup pri obsadzovaní pracovných pozícií, vrátane všetkých povinných náležitostí a lehôt je uvedený v samostatnej Prílohe č. 2 Postup pri realizácii výberového konania na obsadzovanie pracovných pozícií TSP/TP. Príloha obsahuje tri časti, ktoré popisujú prípravné procesy výberového konania, jeho samotnú realizáciu  a uzavretie VK. Súčasťou prílohy sú aj  vzory k príslušnej agende.

Nedodržanie postupu pri výberovom konaní nemá vplyv na vznik pracovnoprávneho vzťahu medzi užívateľom ako zamestnávateľom a TSP/TP, môže však mať negatívny dopad na poukázanie  finančných prostriedkov spojených s výkonom terénnej sociálnej práce a terénnej práce podľa Zmluvy o spolupráci. Ak obec nedodrží postupy určené v  prílohe a napriek tomu bude uzavretý pracovnoprávny vzťah medzi TSP/TP, výdavky spojené so zamestnávaním a výkonom práce TSP/TP nebudú uznané ako oprávnené zo strany MV SR/ÚSVRK a bude ich znášať obec.

Na základe písomného schválenia výsledkov výberového konania MV SR/ÚSVRK, resp. odsúhlasenia návrhu zamestnancov v prípadoch uvedených v Prílohe č. 2, bude medzi obcou a zamestnancami TSP/TP pracovnoprávny vzťah upravený pracovnou zmluvou v zmysle § 42 a § 43 
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, (resp. dodatkom k pracovnej zmluve, ak sú splnené podmienky uvedené v Prílohe č. 2) a to na  ustanovený týždenný pracovný čas v súlade s § 85 Zákonníka práce  - 37,5 alebo   40 hod., ak kolektívna zmluva užívateľa neustanovuje inak.

Zároveň MV SR/ÚSVRK odporúča, aby pracovná zmluva TSP/TP  bola uzatvorená vždy k 1. dňu kalendárneho mesiaca (zamestnanec môže byť prijatý kedykoľvek, avšak transfer za výkon činnosti daného zamestnanca môže byť poskytnutý iba za celý kalendárny mesiac).

Je neprípustné, aby v pracovnom čase TSP/TP vykonával inú činnosť, ktorú mu nariadi zamestnávateľ, a ktorá nie je uvedená v Sprievodcovi  a netýka sa výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce, financovanej z NP TSP a TP (napríklad výpomoc pri iných činnostiach obce, obecná administratíva, výpomoc v škole, v knižnici a podobne), a ktorá nebola vykonávaná na podnet alebo so súhlasom MV SR/ÚSVRK. Pri zistení, že sa takáto činnosť vykonáva, posúdi MV SR/ ÚSVRK výdavky za daný mesiac ako neoprávnené.

### 5.2 Realizácia hlavnej aktivity  - Podpora dostupnosti  terénnej sociálnej práce a terénnej práce

Terénna sociálna práca a terénna práca sa poskytujú na základe Štandardov terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách. Terénnu sociálnu prácu budú v obci v rámci projektu vykonávať TSP/TP. V rámci národného projektu budú prebiehať vzdelávacie i supervízne aktivity pre TSP/TP a RK. Zámerom takéhoto vzdelávania je dosiahnuť čo najvyššiu profesionalizáciu zamestnancov, ktorá  vzhľadom pre náročnosť riešenia témy i cieľovej skupiny sa javí ako nevyhnutná. Zároveň vzdelávanie zamestnancov zvýši ich produktivitu, adresnosť v poskytovaní konkrétnej intervencie pre klientov ako i efektívnejšie riešenie problémov klientov.

Prostredníctvom pilotnej realizácie projektu budú mať terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci možnosť sa profilovať pre ich ďalšie profesionálne pôsobenie v oblasti sociálneho začleňovania 
a práce v marginalizovaných rómskych komunitách. Ďalším cieľom je, aby sa pokračovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách  po skončení  NP TSP a TP vykonávalo už iba prostredníctvom sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Odporúča sa preto obciam registrovať sociálnu službu podľa uvedeného zákona. Zamestnanci MV SR/ ÚSVRK pôsobiaci na NP TSP a TP v prípade potreby zabezpečia pomoc pri administratíve súvisiacej s registráciou príslušnej sociálnej služby.

Najčastejšie vykonávané činnosti:

Terénny sociálny pracovník

•	aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci   cieľovej  skupiny,

•	posudzovanie životnej situácie osôb v kontexte ich sociálnych vzťahov,

•	poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podpora pri zabezpečovaní sociálnej  služby,

•	poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému,

•	individuálny a skupinový poradenský proces,

•	sprostredkovanie kontaktu s aktérmi v spoločenskom prostredí, ktorých sa týka daný sociálny problém,

•	poskytovanie pomoci pri riešení osobných záležitostí, vrátane koordinácie potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických,  zdravotných a iných služieb v záujme klienta,

•	 krízová intervencia,

•	 evidencia priamej prípadovej práce,

•	 zber dát v lokalite, v spolupráci s RK.

Terénny pracovník

•	kontaktovanie potenciálnych osôb so sociálnymi problémami,

- pomoc v problémových alebo krízových situáciách,

•	uľahčovanie komunikácie a sprostredkovanie kontaktov v komunite,

•	poskytovanie informácií o sociálnych službách,  o základných právach a povinnostiach,

•	sprevádzanie klientov v rámci  riešenia ich sociálnych problémov,

•	pomoc pri výkone opatrení v oblasti primárnej prevencie,

•	vytváranie podmienok pre terénnu sociálnu prácu,

•	zber dát v lokalite, v spolupráci s terénnym sociálnym pracovníkom.

### 5.3  Podmienky pre výkon terénnej sociálnej práce a terénnej  práce

Užívateľ sa podpísaním Zmluvy o spolupráci zaväzuje realizovať terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu s odbornou starostlivosťou v súlade so Zmluvou o spolupráci,  Štandardmi, Etickým kódexom sociálneho pracovníka a asistenta sociálne práce  (ďalej len „Etický kódex“), Sprievodcom a jeho prílohami, vrátane zabezpečenia primeraných podmienok pre TSP/TP .

Pre zabezpečenie primeraných podmienok na výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce 
je užívateľ povinný:

- poskytnúť všetkým TSP/TP samostatnú miestnosť oddelenú stenou od iných miestností; miestnosť musí byť  vybavená uzamykateľnou skriňou, aby bola zabezpečená ochrana dôverných informácií o klientovi (v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“),

- poskytnúť každému TSP počítačovú zostavu s funkčným pripojením na internet a minimálne jednu tlačiareň pre  všetkých TSP pôsobiacich v obci,

- zabezpečiť TSP/TP mobilný telefón a kancelárske potreby potrebné na riadny výkon 
ich práce,

- umožniť účasť TSP/TP na pracovných poradách s príslušným RK, supervízii a vzdelávaní, 
ktoré sú organizované zo strany MV SR/ÚSVRK.

Z nákladov spojených s účasťou na uvedených aktivitách užívateľ hradí cestovné výdavky, vrátane 
stravného v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestových náhradách v znení neskorších predpisov.

Ďalej sa odporúča zabezpečiť TSP/ TP ochranné prostriedky formou príspevku na obuv a oblečenie 
do terénu, hygienické a dezinfekčné prostriedky, ako i preventívne očkovanie na ochranu zdravia zamestnancov. Detailnejšie informácie sú uvedené v Štandardoch.

### 5.4 Vedenie dokumentácie pri výkone terénnej sociálnej práce a terénnej práce

Jednou z povinností TSP/TP je zabezpečiť evidenciu klientov a všetkých súvisiacich úkonov s poskytnutými intervenciami.  Povinnými administratívnymi výstupmi pri výkone terénnej sociálnej práce a terénnej práce  sú spis klienta a denník intervencií.

Systém a spôsob vedenia dokumentácie sa nachádza v samostatnej Prílohe č. 3 Spôsob vedenia dokumentácie pri výkone terénnej sociálnej práce. V postupe je uvedený spôsob vedenia dokumentácie s povinnými náležitosťami spisu klienta, systém číslovania spisov a zásady evidovania klientov.

Spisová dokumentácia klientov (systém evidencie) sa bude zavádzať  fyzicky pre každého klienta  
do času zabezpečenia podmienok na elektronické vedenie spisov klientov .

Po zabezpečení  podmienok na vedenie spisovej dokumentácie elektronickou formou  bude mať  každý klient zavedený elektronický spis.

Metodik bude prostredníctvom RK metodicky usmerňovať vedenie evidencie, najmä s dôrazom 
na priebežne zavedený elektronický  systém evidencie dokumentácie (ďalej iba SE), ktorý budú TSP/TP povinní používať. Pred začatím používania tohto elektronického systému prebehne zaškolenie zamestnancov.

So spisom klienta obsahujúcim osobné údaje sa musí narábať v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie ohľadne spracovania osobných údajov klienta sú uvedené v Prílohe č. 3  Spôsob vedenia dokumentácie pri výkone terénnej sociálnej práce.

### 5.5 Posúdenie výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce

Výkon činnosti  TSP/TP bude MV SR/ÚSVRK hodnotiť prostredníctvom RK v každom kalendárnom mesiaci. RK budú každý mesiac predkladať metodikovi „Správu regionálneho koordinátora k výkonu TSP/TP v obci (ďalej len „Správa“) a „Kontrolný zoznam k posúdeniu kvality výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce (ďalej len „Kontrolný zoznam“) . Tieto dokumenty sú súčasťou podkladov 
pre úhradu finančných transferov pre užívateľa  za obdobie posudzovaného kalendárneho mesiaca.

Pri kontrole výkonu činností musí užívateľ umožniť RK nahliadnuť do dokumentácie, ktorú 
si zamestnanci TSP/TP vedú (časť 5.4. Sprievodcu). Zároveň RK je oprávnený viesť rozhovory 
so zamestnancami TSP/TP, zamestnancami obce, cieľovou skupinou a zúčastniť sa výkonu činnosti priamo v teréne. Užívateľ, ako aj jeho zamestnanci, sú povinní poskytnúť RK súčinnosť.

RK je oprávnený ukladať nápravné opatrenia užívateľovi a stanoviť mu na odstránenie nedostatku primeranú lehotu.

V prípade, že RK posúdi výkon činností TSP/TP v danom mesiaci  ako nedostatočný(najmä ak je výkon činnosti v rozpore so Zmluvou o spolupráci, Štandardami, Etickým kódexom  alebo Sprievodcom a jeho prílohami), je MV SR/ÚSVRK oprávnený:

a. Neuhradiť transfer za výkon činnosti  dotknutého/tých  zamestnanca/ov TSP/TP:

- zamestnanec nevykonával oprávnené činnosti v rámci terénnej sociálnej a terénnej práce 
v dostatočnej miere,

- zamestnanec vôbec nevykonával činnosti,

- vykonával činnosti, ktoré boli v rozpore so Zmluvou o spolupráci, Štandardami, 
Etickým kódexom, Sprievodcom a jeho prílohami,

- nápravné opatrenia uložené v súlade so Sprievodcom a jeho prílohami, Zmluvou o spolupráci, Štandardami, Etickým kódexom  uložené zo strany RK neboli v stanovenej lehote splnené a RK to uvedie v Správe predloženej na MV SR/ÚSVRK. MV SR/ÚSVRK následne posúdi výdavky spojené s výkonom činnosti tohto TSP/TP v danom mesiaci ako neoprávnené a užívateľovi neuhradí transfer za konkrétneho TSP/TP za celý kalendárny mesiac.

b. Neuhradiť transfer za všetkých zamestnancov TSP/TP:

- nebolo zabezpečené plynulé fungovanie výkonu činnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce,

- nebol zabezpečený výkon činnosti,

- výkon činnosti nezabezpečoval v dostatočnej miere ani jeden zamestnanec,

- nápravné opatrenia uložené v súlade so Zmluvou o spolupráci, Štandardami, 
Etickým kódexom, Sprievodcom a jeho prílohami  neboli v stanovenej lehote splnené.

RK vyššie uvedené zistenia uvedie v Zázname z návštevy a v Správe predloženej na MV SR/ÚSVRK.
 MV SR/ÚSVRK následne posúdi výdavky spojené s výkonom činnosti týchto zamestnancov v danom mesiaci ako neoprávnené a užívateľovi neuhradí finančný transfer za všetkých zamestnancov za celý kalendárny mesiac.

O stanovisku RK, ktoré by viedlo k posúdeniu nákladov ako neoprávnené, MV SR/ÚSVRK informuje užívateľa najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia informácie obsahujúcej dôvody, 
prečo RK posudzuje výkon činnosti buď jedného TSP/TP alebo všetkých zamestnancov podporených z NP TSP a TP ako nedostatočný. V informácii môže MV SR/ÚSVRK  požadovať predloženie konkrétnych dôkazov o výkone alebo o prijatí nápravných opatrení užívateľom.

Užívateľ môže zaslať odvolanie k stanovisku RK do 7 pracovných dní odo dňa doručenia informácie. Rozpor medzi stanoviskom RK a vyjadrením (odvolaním sa) užívateľa obce posúdi MV SR/ÚSVRK, ktorý pre tento účel určí kontrolnú skupinu (vymenovanú riaditeľom Odboru implementácie projektov MV SR/ÚSVRK, ktorej členom je vždy aj zástupca Sprostredkovateľského orgánu), 
ktorá v prípade potreby vykoná hĺbkovú kontrolu u užívateľa. V rámci hĺbkovej kontroly kontrolná skupina preskúma dokumentáciu, ktorú zamestnanec vedie v zmysle bodu 5.4. tohto Sprievodcu, vykoná rozhovory so zamestnancami TSP/TP (v prípade potreby môžu vykonať rozhovory 
aj s príslušníkmi cieľovej skupiny).

Ďalej je MV SR/ÚSVRK oprávnený požadovať od užívateľa podklady a dôkazy, potrebné 
pre posúdenie situácie. Užívateľ aj zamestnanci TSP/TP poskytujú MV SR/ÚSVRK pri kontrole súčinnosť, keďže MV SR/ÚSVRK uhradí užívateľovi finančné prostriedky za výkon činnosti zamestnancov iba v prípade získania primeraného uistenia sa, že užívateľ zabezpečoval výkon činnosti v súlade so Zmluvou o spolupráci, Štandardami, Etickým kódexom, Sprievodcom a jeho prílohami. MV SR/ÚSVRK bude následne užívateľa informovať o výsledku hĺbkovej kontroly.

V  prípade, ak sa preukáže opakovaný nedostatočný výkon zamestnanca/zamestnancov užívateľa, 
je MV SR/ÚSVRK  oprávnený  navrhnúť iné riešenie, a to najmä:

c.1.  Výmena konkrétneho zamestnanca TSP/TP:

Ak zamestnanec užívateľa TSP/TP nebude dlhodobo vykonávať svoju prácu kvalitne v súlade 
so Zmluvou o spolupráci, Štandardami, Etickým kódexom  a Sprievodcom a jeho prílohami a pokiaľ ani po upozornení  a usmernení zo strany RK a po prijatí nápravných opatrení užívateľom nepríde 
k zlepšeniu výkonu jeho práce v stanovenej lehote, vtedy MV SR/ÚSVRK navrhne užívateľovi personálnu výmenu daného TSP/TP.

c.2.  Ukončenie Zmluvy o spolupráci dohodou:

Návrh uvedený v tomto bode pod písm. c1) a c2) doručí MV SR/ÚSVRK užívateľovi písomne, pričom užívateľ môže návrh zmeny písomne prijať alebo odmietnuť do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu zmeny. Ak užívateľ návrh MV SR/ÚSVRK neprijme, môže byť Zmluva o spolupráci mimoriadne jednostranne ukončená zo strany MV SR/ÚSVRK, spôsobom uvedeným 
v Zmluve o spolupráci, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

### 5.6 Koordinácia  terénnej sociálnej práce a terénnej práce

Koordináciu terénnej sociálnej práce a terénnej práce zabezpečí metodik,  ktorý bude spolupracovať s dvanástimi RK. Sídlom RK budú príslušné regionálne kancelárie MV SR/ÚSVRK.

RK  okrem kontroly kvality výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce, metodicky usmerňuje a koordinuje TSP/TP v pridelených obciach a mestách (pozn. zoznam rozdelenia obcí pre RK bude oznámený obciam po začatí realizácie terénnej sociálnej práce  a terénnej práce). 
Súčasťou koordinácie budú aj pravidelné pracovné stretnutia s TSP/TP. RK zároveň komunikujú 
so zástupcami obce a ďalšími relevantnými inštitúciami v oblasti sociálnej inklúzie s cieľom zvyšovať kvalitu terénnej sociálnej práce  a terénnej práce v pridelenom regióne.

Aj koordinácia a metodické vedenie TSP/TP bude podporované používaním elektronickej evidencie spisov. Program bude využívaný jednak pre evidenciu a efektívnejší výkon práce, ale zároveň 
pre kontrolu, štandardizáciu a vyhodnocovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce vykonávanej prostredníctvom  TSP/ TP a tiež pre vyhodnocovanie účinnosti výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce  v obciach.

### 5.7 Podpora a rozvoj profesionalizácie zamestnancov

MV SR/ÚSVRK má za cieľ v rámci NP TSP a TP zvýšiť odbornosť a kvalifikáciu zamestnancov 
na rôznych pozíciách súvisiacich so začleňovaním vylúčených rómskych komunít do spoločnosti. Napriek minimálnym kvalifikačným predpokladom pre pozíciu TSP/TP sa rešpektuje, že výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce  vo vylúčených rómskych komunitách si vyžaduje neustále dopĺňanie si vedomostí z rôznych oblastí aktuálnych sociálnych problémov, resp. životných situácií, na ktorých riešeniach sa TSP/TP budú podieľať. Tieto aktivity budú realizované niekoľkokrát ročne. Vzdelávanie bude realizované v príslušnom kraji, kde TSP/TP zabezpečujú výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce.

Okruhy vzdelávania pre TSP/TP (relevantné podľa pracovnej pozície):

Modul I. – pre terénnych pracovníkov

Terénna sociálna práca v MRK

Základy sociálnej práce

Sociálne politiky a legislatíva

Aplikovaná psychológia pre TSP v sociálne vylúčených komunitách

Sociálno-patologické javy v sociálne vylúčených komunitách

Trvanie kurzu na 1 osobu: 48 vyučovacích hodín

Modul II. - pre terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov

Sociálno-psychologický výcvik

Sebapoznanie, sebavnímanie  a vnímanie a poznávanie iných

Riešenie krízových situácií a konfliktov vyskytujúcich sa pri práci

Eliminovanie predsudkov, stereotypov a negatívnych postojov voči iným

Tréning zručností v TSP (komunikačné, analytické, interpersonálne)

Trvanie kurzu na 1 osobu: 40 vyučovacích hodín

Pre TSP/ TP ako i pre RK bude popri vzdelávaní v rámci realizácie NP TSP a TP zabezpečená 
tiež supervízia, ktorej cieľom je zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie profesionálnych kompetencií osôb pracujúcich s ľuďmi, ale tiež ich psychohygienu. Podmienkou pri výbere dodávateľa školení 
bude existujúca akreditácia, resp. podmienkou pri výbere supervízora je absolvovanie 
akreditovanej prípravy supervízor a predloženie potvrdenia o  zápise do Zoznamu supervízorov 
vedeného MPSVR SR.

Všetky výdavky súvisiace so vzdelávacími či supervíznymi aktivitami hradí MV SR/ÚSVRK, okrem výdavkov v zmysle zákona o cestovných náhradách, ktoré hradí obec. TSP/TP sa na supervízii a vzdelávaní zúčastňujú v rámci pracovných ciest, na ktoré ich vysiela obec.

Povinnosťou obce je umožniť účasť TSP/ TP na supervízii a vzdelávaní, ktoré sú organizované 
zo strany MV SR/ÚSVRK.

# 6. FINANCOVANIE NP TSP a TP

Finančné prostriedky obciam zapojeným do NP TSP a TP bude MV SR/ÚSVRK poskytovať refundáciou nákladov prostredníctvom finančných transferov .

Finančné prostriedky sú zasielané na účet obce v mesačných intervaloch, spätne za každý ukončený mesiac, po splnení  podmienok pre úhradu uvedených v bode 6.2.

MV SR/ÚSVRK v rámci implementácie NP TSP a TP uplatňuje zjednodušené vykazovanie výdavkov prostredníctvom jednotkovej ceny, podľa štandardnej stupnice jednotkových nákladov pri hlavnej aktivite Podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce.

## 6.1 Jednotkové náklady

Zjednodušenie vykazovania výdavkov prostredníctvom štandardnej stupnice jednotkových nákladov bude použité v prípade  dvoch taxatívne vymedzených výdavkov:

- výkon terénnej sociálnej práce prostredníctvom terénneho sociálneho pracovníka,

- výkon terénnej sociálnej práce prostredníctvom terénneho pracovníka.

Zapojený užívateľ prijíma od MV SR/ÚSVRK finančný transfer vo výške súčinu jednotkovej ceny 
a počtu pracovných miest v danom kalendárnom mesiaci (okrem prípadov, keď neboli naplnené čiastkové výsledky tak, ako sú špecifikované v Sprievodcovi (časť 5.5) a v Zmluve o spolupráci). Užívateľ je povinný uzatvoriť pracovnú zmluvu/upraviť pracovnoprávny vzťah s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a terénnymi pracovníkmi tak, aby dohodnutá celková cena práce nebola nižšia, 
ako stanovená výška celkovej ceny práce v danom roku v súlade s štandardnou stupnicou jednotkových nákladov.

Jednotková cena bude prepočítaná každoročne k 1. januáru príslušného roka na základe indexu nominálnej mzdy v hospodárstve SR, zverejneného Štatistickým úradom SR za prvý až druhý štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému roku. Výšku indexácie miezd MV SR/ÚSVRK oznámi obciam v dostatočnom predstihu prostredníctvom listu zaslaného na korešpondenčnú adresu uvedenú v Zmluve o spolupráci a zverejní na webovej stránke http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod.

MV SR/ÚSVRK následne jednostranne na základe oznámenia realizuje zmenu  celkovej ceny práce TSP resp. TP. Nová jednotková cena sa stáva pre užívateľa záväznou.

Tab. 1   Výpočet celkovej ceny práce pre rok 2016

| Celková cena práce – za rok 2016 | Terénny sociálny pracovník (mesačne) | Terénny pracovník (mesačne) |
| --- | --- | --- |
| Hrubá mzda | 721,50 € | 533,37 € |
| Povinné odvody zamestnávateľa (z hrubej mzdy) | 252,16 € | 179,07 € |
| Celková cena práce | 973,66 € | 712,44 € |

Tab. 2   Výpočet celkovej ceny práce pre rok 2017

| Celková cena práce – za rok 2017 | Terénny sociálny pracovník (mesačne) | Terénny pracovník (mesačne) |
| --- | --- | --- |
| Hrubá mzda | 743,14 € | 543,76 € |
| Povinné odvody zamestnávateľa (z hrubej mzdy) | 259,73 € | 190,05 € |
| Celková cena práce | 1002,87 € | 733,81 € |

Pri stanovení jednotkovej ceny sú vzaté do úvahy okrem celkovej ceny práce aj predpokladané náklady na úhradu ďalších nákladov, spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce. Tieto vychádzajú z reálnej potreby zamestnancov definovanej na základe Národného projektu

Terénna sociálna práca v obciach, realizovanom v programovom období 2007 - 2013.

Ostatné náklady sú definované nasledovne:

Tab. 3 Ostatné náklady spojené s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce

| Druh nákladov | Terénny sociálny pracovník | Terénny pracovník |
| --- | --- | --- |
| Cestovné podľa osobitných predpisov | 6,28 € | 6,28 € |
| Kancelárske potreby | 9,50 € | 0,00 € |
| Telekomunikačné služby | 22,25 € | 0,00 € |
| Stravné | 41,39 € | 41,39 € |
| Spolu | 79,42 € | 47,67 € |

Z vyššie uvedených údajov sa jednotková cena stanovuje ako súčet celkovej ceny práce zamestnanca 
a ostatných nákladov.

Tab. 4  Výpočet jednotkovej ceny

| Jednotková cena r. 2016 | Terénny sociálny pracovník (mesačne) | Terénny pracovník (mesačne) |
| --- | --- | --- |
| Celková cena práce | 973,66 € | 712,44 € |
| Ostatné náklady | 79,42 € | 47,67 € |
| Jednotková cena celkom | 1 053,08 € | 760,11 € |

Tab. 5 Výpočet jednotkovej ceny

| Jednotková cena r. 2017 | Terénny sociálny pracovník (mesačne) | Terénny pracovník (mesačne) |
| --- | --- | --- |
| Celková cena práce | 1002,87 € | 733,81 € |
| Ostatné náklady | 79,42 € | 47,67 € |
| Jednotková cena celkom | 1 082,29 € | 781,48 € |

Tab. 6 Výpočet jednotkovej ceny

| Jednotková cena r. 2018 | Terénny sociálny pracovník (mesačne) | Terénny pracovník (mesačne) |
| --- | --- | --- |
| Celková cena práce | 1044,49€ | 764,26€ |
| Ostatné náklady | 79,42€ | 47,67€ |
| Jednotková cena celkom | 1123,91€ | 811,93€ |

Obec pri zabezpečovaní terénnej sociálnej práce  a terénnej práce nepreukazuje jednotlivé výdavky samostatne.

Finančné prostriedky sú v príslušnej výške poskytované ako násobok počtu dohodnutých TSP/TP a vopred stanovenej jednotkovej ceny. Obci sú tieto finančné prostriedky poskytované v mesačných intervaloch, spätne za každý ukončený mesiac formou finančného transferu „automaticky“, 
za podmienky splnenia zmluvných podmienok uvedených v Zmluve o spolupráci a v Sprievodcovi.

### 6.2 Podmienky pre úhradu finančných prostriedkov obci

Základnými predpokladmi pre úhradu finančných prostriedkov užívateľovi  (prevod transferu) 
na pracovné miesto zamestnanca TSP/TP sú:

- Povinnosť obce zabezpečovať reálny výkon práce zamestnancov TSP/TP  v súlade 
so Zmluvou o spolupráci, Sprievodcom,  Štandardami a Etickým kódexom, čo následne preukazuje predkladaním:

- Dvoch rovnopisov Čestného  vyhlásenia obce  k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP TSP a TP Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie obce k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP TSP a TP Sprievodcu.  V Čestnom vyhlásení obce k poskytnutiu finančných prostriedkov NP TSP a TP obec jasne uvedie pri mene zamestnanca vykonávanú pozíciu (TSP/TP) a za menom uvedie počet skutočne odpracovaných dní

- Výplatnými páskami zamestnancov (overené kópie)

b)  Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce bol za aktuálny kalendárny mesiac potvrdený 
	regionálnym koordinátorom:

- Kontrolným zoznamom k posúdeniu kvality výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obci za príslušný kalendárny mesiac;

- Správou regionálneho koordinátora k výkonu TSP/TP v obci, pri spracovaní ktorých vychádzal RK minimálne z nasledujúcich dokumentov (ktoré je užívateľ  povinný viesť v súlade s Prílohou č. 3  Systém a spôsob vedenia dokumentácie Sprievodcu)

- spisy klientov,

- terénne denníky,

- záznamy skupinových aktivít,

- kniha dochádzky zamestnancov

c) Zamestnanec TSP/TP má uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dodatok k pracovnej zmluve, ktorá/-ý časovo pokrýva celé obdobie kalendárneho mesiaca.

d) Zamestnanec TSP/TP odpracoval v danom mesiaci aspoň 15 pracovných dní a zároveň 
pri 7,5 hodinovom pracovnom čase reálne odpracoval minimálne 112,5 hodín v danom mesiaci, resp. pri 8 hodinovom pracovnom čase 120 hodín v danom mesiaci, pričom čerpanie riadnej dovolenky stanovenej podľa príslušného zákona a čas, v ktorom sa zamestnanec zúčastňuje školenia/vzdelávania/supervízie organizovaného MV SR/ÚSVRK alebo so súhlasom MV SR/ÚSVRK sa považuje za výkon práce TSP/TP. Za výkon práce sa považuje aj účasť TSP/TP 
na aktivitách ostatných národných projektov v rámci „Take away“ balíka, pokiaľ činnosť TSP/TP na týchto aktivitách je v súlade s opisom ich pracovnej činnosti.

e) Zamestnanec TSP/TP vykonával svoju činnosť v súlade so Sprievodcom, Štandardami a Etickým kódexom.

f)Výdavky uplatňované zo strany užívateľa vznikli najskôr od 1. dňa mesiaca nasledujúceho 
po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o spolupráci.

Výkon práce TSP/TP je pravidelne monitorovaný a vyhodnocovaný prostredníctvom RK.

Zamestnanci MV SR/ÚSVRK si môžu od užívateľa  vyžiadať aj predloženie inej dokumentácie, 
ak potreba jej predloženia vznikne počas realizácie projektu (napr. na základe požiadaviek SO/RO/orgány EK/MF SR) za účelom posúdenia oprávnenosti výdavkov.

Všetky dokumenty je užívateľ  povinný predložiť MV SR/ÚSVRK najneskôr do 15 kalendárnych dní 
po ukončení mesiaca, za ktorý si uplatňuje finančný transfer za výkon činnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce. Pre posudzovanie dodržania tejto lehoty je rozhodujúci dátum podania zásielky na poštovú prepravu/prepravu kuriérskou službou, resp. dátum osobného doručenia 
do podateľne MV SR (Pribinova 2, 812 72 Bratislava). V prípade, že užívateľ  nie je schopný zaslať vyššie uvedenú dokumentáciu v stanovenom termíne, je povinný predložiť žiadosť o odklad predloženia podpornej  dokumentácie, vrátane zdôvodnenia.

V prípade predloženia korektne spracovanej dokumentácie, podľa pravidiel stanovených týmto Sprievodcom a kladného stanoviska RK o výkone práce zamestnancov TSP/TP je MV SR/ÚSVRK povinný poskytnúť užívateľovi  finančné prostriedky na účet, v súlade so Zmluvou o spolupráci, najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom užívateľ predložil všetky doklady uvedené v Zmluve o spolupráci alebo Sprievodcovi (napr. za mesiac január zašle MV SR/ÚSVRK finančné prostriedky za výkon práce TSP/TP na účet najneskôr do konca apríla toho istého kalendárneho roka, pokiaľ užívateľ  predloží korektne spracovanú dokumentáciu do 15. februára).

V prípade, ak užívateľ  nepredloží kompletnú dokumentáciu (Čestné vyhlásenie k poskytnutiu finančných prostriedkov na pracovné miesto TSP/TP, výplatné pásky zamestnancov a prípadne aj inú dokumentáciu) v stanovenom termíne a nepožiada o predĺženie lehoty stanovenej na zdokladovanie výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce vrátane relevantného zdôvodnenia, MV SR/ÚSVRK nie je povinný uhradiť finančné prostriedky za daný mesiac v uvedenom termíne.

### 6.3 Neuhradenie finančných prostriedkov obci

MV SR/ÚSVRK nie je oprávnený uhradiť finančné prostriedky užívateľovi  v prípade nenaplnenia čiastkových výsledkov, t.j. ak výkon činnosti TSP/TP nebol vykonávaný v súlade 
so Zmluvou o spolupráci a súvisiacimi dokumentmi a v prípadoch ak:

1. Užívateľ  nezabezpečoval výkon činností terénnej sociálnej práce a terénnej práce prostredníctvom zamestnancov TSP/TP v súlade so Zmluvou o spolupráci, Sprievodcom, Štandardami 
a Etickým kódexom a/alebo túto skutočnosť jednoznačne nepreukázal predložením:

- Čestného  vyhlásenia obce k poskytnutiu finančných prostriedkov na pracovné miesto TSP/TP  – Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie obce k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP TSP a TP Sprievodcu,

- Výplatných pások zamestnancov TSP/TP.

2. Výkon práce zamestnancov TSP/TP za aktuálny mesiac nebol potvrdený RK minimálne v nasledovných dokumentoch:

- Správa regionálneho koordinátora k výkonu TSP /TP v obci,

- Kontrolný zoznam k posúdeniu kvality výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce pri spracovaní ktorých vychádzal RK minimálne z nasledujúcich dokumentov:

  - spisy klientov

  - terénne denníky,

  - záznamy skupinových aktivít,

  - kniha dochádzky zamestnancov.

3. Zamestnanec TSP/TP nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dodatok k pracovnej zmluve, ktorá/-ý časovo pokrýva celé obdobie kalendárneho mesiaca.

4. Zamestnanec neodpracoval v danom mesiaci aspoň 15 pracovných dní a zároveň 
pri 7,5 hodinovom pracovnom čase reálne neodpracoval minimálne 112,5 hodín v danom mesiaci, resp. pri 8 hodinovom pracovnom čase 120 hodín v danom mesiaci, pričom čerpanie riadnej dovolenky stanovenej podľa príslušného zákona sa považuje za výkon činnosti zamestnanca.

5. Zamestnancovi bolo poskytnuté neplatené voľno, stáže, pracovné voľno podľa § 140 
Zákonníka práce a podobne.

6. Zamestnanec sa zúčastňuje školenia/vzdelávania, ktoré neorganizoval MV SR/ÚSVRK, alebo 
sa ho zúčastňuje bez predchádzajúceho súhlasu MV SR/ÚSVRK.

7. Zamestnanec sa bez dostatočne relevantného dôvodu podľa § 141 Zákonníka práce alebo bez iného dôvodu, ktorý by bol odsúhlasený MV SR/ÚSVRK, nezúčastnil na školení/vzdelávaní/supervízii či inej aktivite v rámci NP TSP a TP.

8. Zamestnanec nevykonával svoju činnosť v súlade so Zmluvou o spolupráci, Sprievodcom, Štandardami  a Etickým kódexom.

9. Výdavky uplatňované zo strany užívateľa vznikli pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o spolupráci.

Ďalej, MV SR/ÚSVRK neposkytne finančný transfer za výkon činností TSP/TP ani za jedného zamestnanca užívateľa  v prípade, ak:

TSP/TP  boli na základe lekárskeho potvrdenia  uznaní súčasne za PN v trvaní viac ako 5 pracovných dní za kalendárny mesiac a výkon terénnej sociálnej práce nebol pritom zabezpečený ani jedným zamestnancom, spĺňajúcim kvalifikačné predpoklady pre účely výkonu terénnej sociálnej práce 
v zmysle zákona o sociálnej práci. Výkon terénnej soc. práce môže začať v prípade, že je v obci obsadená min. 1 pozícia TSP; v prípade, že má obec zazmluvený počet 1/1 a pôvodne obsadená pozícia TSP sa v nasledujúcom mesiaci uvoľní (ukončenie prac. pomeru zamestnanec/zamestnávateľ), tak v tom mesiaci v obci neprebieha výkon terénnej sociálnej práce a neuhrádzame transfer 
za ostatných TP pracovníkov.

Obsadenie pracovnej pozície terénneho sociálneho pracovníka je v zmysle Zmluvy podmienkou výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce a podmienkou pre úhradu akýchkoľvek finančných prostriedkov v zmysle Zmluvy a Sprievodcu.

V prípade, že sa pôvodne obsadená pozícia TSP uvoľní (ukončenie pracovného pomeru) a v obci nie je v príslušnom kalendárnom mesiaci obsadená žiadna iná pracovná pozícia TSP, tak v tomto mesiaci v obci pre účely posúdenia výkonu terénnej sociálnej práce neprebieha výkon terénnej sociálnej práce a z toho dôvodu transfer  za ostatných TP pracovníkov nebude uhradený.

# 7 . INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

MV SR/ÚSVRK ako prijímateľ NFP v rámci NP TSP a TP  je povinný dodržiavať pravidlá informovania
a komunikácie v súlade s Manuálom pre informovanie a  komunikáciu pre prijímateľov v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014-2020 (ďalej iba „EŠIF“).

Užívateľovi zapojenému do NP TSP a TP  nevznikajú v tejto oblasti žiadne finančné výdavky. Plagáty, logá a ďalšie prostriedky súvisiace s propagovaním NP TSP a TP zabezpečuje MV SR/ÚSVRK.

V súlade so zmluvou o spolupráci, užívateľ poskytuje MV SR/ÚSVRK súčinnosť pri uplatňovaní pravidiel informovania a  komunikácie v rámci NP TSP a TP a to najmä:

•	umiestnením plagátu (vo formáte minimálne A3) o implementácii NP TSP a TP na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti (napr. kancelárie osôb podieľajúcich sa na projekte, budove atď.) počas realizácie aktivít NP TSP a TP;

•	viditeľným umiestnením loga ESF a EFRR s odkazom na Európsku úniu v priestoroch budovy, počas realizácie NP TSP a TP (min. vo veľkosti A5);

•	dodržiavaním pokynov zamestnancov MV SR/ÚSVRK, súvisiacich so zabezpečením pravidiel informovania a komunikácie  NP TSP a TP.

Vyššie uvedené materiály budú vypracované MV SR/ÚSVRK a následne distribuované užívateľom NP TSP a TP.

# 8 . MONITOROVANIE A VYHODNOCOVANIE ÚČINNOSTI  NP TSP a TP

Monitorovanie:

V rámci implementácie NP TSP a TP bude MV SR/ÚSVRK zbierať a vyhodnocovať dáta o projekte 
pre účely monitorovania národného projektu. Užívateľom vzniká povinnosť poskytovať MV SR/ÚSVRK informácie, ktoré sa týkajú realizácie  terénnej sociálnej práce a terénnej práce. V rámci zberu údajov za  NP TSP a TP bude zo strany MV SR/ÚSVRK  užívateľom poskytnuté metodické vedenie.

Informácie, ktoré pre MV SR/ÚSVRK, prípadne aj pre RO a SO  poskytuje na požiadanie užívateľ, zhromažďujú jednotliví zamestnanci (TSP/TP) a to prostredníctvom spisovej dokumentácie alebo priamo v teréne. Následne tieto údaje zasielajú v mesačných intervaloch prideleným regionálnym koordinátorom v zverejnenej prílohe  Evidencia klientov (Príloha 3: Spôsob vedenia dokumentácie

pri výkone terénnej sociálnej práce), v ktorej sa okrem základných údajoch o počte nových a obslúžených klientov v danom mesiaci, evidujú aj počty a typy poskytnutých intervencií.

MV SR/ÚSVRK má za povinnosť vykazovať aj tzv. povinne sledované údaje. Jedná sa o nasledovný typ dát:

P0267 - Počet osôb z MRK, ktoré využívajú služby terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu

P0431 - Počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu

P0432 - Počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu, 
z toho počet Rómov

P0361- Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

MV SR/ÚSVRK ako prijímateľ NP TSP a TP na konci realizácie projektu vydá zborník pozitívnych príkladov realizácie NP TSP a TP.

# 9. PRÍLOHY

Príloha 1: Čestné vyhlásenie obce k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP TSP a TP

Príloha 2: Postup pri realizácii výberového konania na obsadzovanie pracovných pozícií TSP a TP

1  Vzor Oznámenie o vyhlásení výberového konania

2  Vzor Zápisnica z otvárania obálok

3  Vzor Súhlas so spracúvaním osobných údajov

4  Vzor Zápisnica z výberového konania

5  Vzor Potvrdenie o zamestnávaní a kvalifikácii zamestnancov financovaných v rámci

NP TSP a TP

6  Vzor Vyhlásenie o začatí realizácie činnosti TSP/TP.

Príloha 3: Spôsob vedenia dokumentácie  pri výkone terénnej sociálnej práce

1 Vzor Súhlas so spracúvaním osobných údajov

2 Vzor Spisový obal

3 Vzor Záznamy z intervencií

4 Vzor Sociálna anamnéza klienta

5 Vzor Individuálny plán práce s klientom

6 Vzor Tabuľka na evidenciu klientov

Príloha 4: Zoznam oprávnených užívateľov (príloha Vyzvania č. 3)

Príloha 5: Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách

Príloha 6a: Plagát- označenie priestorov

Príloha 6b: Logo ESF, EFRR

V texte sú pre označenie osôb používané iba maskulínne tvary daného podstatného mena. Výrazy nie sú prechyľované do feminima, aby nedošlo ku zníženiu zrozumiteľnosti textu. Napr. označením pracovník, klient atď. je myslená osoba v danej pozícii či postavení, bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu (pracovníka – pracovníčku; klienta – klientku).

Pojem „MV SR/ÚSVRK“ Ministerstvo vnútra SR je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje a zároveň poskytovateľom finančných prostriedkov na realizáciu NP  TSP a TP. ÚSVRK je organizačnou zložkou zodpovednou za realizáciu projektu/prijímateľ.

Napr. zákon č. 283/2012 Z.z. o cestovných náhradách

Kniha dochádzky musí byť umiestnená v priestoroch určených pre TSP/TP, aby ju regionálny koordinátor mal možnosť pri svojej návšteve v obci skontrolovať.

Za výkon práce TSP/TP  sa nepovažuje  čerpanie dovolenky, na ktorú vznikol zamestnancovi nárok v kalendárnom roku, ktorý predchádzal kalendárnemu roku, v ktorom sa obec zapojila do NP TSP a TP. Za výkon práce sa nepovažuje neplatené voľno, stáž, pracovné voľno podľa § 140 a nasl. Zákonníka práce, štátne sviatky, ktoré pripadli na pracovné dni a podobne.